## WBS
STT | Chức năng | Nhân sự phụ trách | Form | Mô tả | Thời gian (MDs) | Trạng thái | Ghi chú
1 | Quản lý tài khoản |  |  |  |  | Đang phát triển
1.1 | Xác thực tài khoản | Lê Thị Thuỳ Linh |  |  | 2.5 | Đang phát triển
1.1.1 | Đăng ký |  |  | Là chức năng cho phép khách hàng mới tạo tài khoản bằng cách cung cấp các thông tin cơ bản (Họ tên, Số điện thoại, Email, Mật khẩu). Hệ thống sẽ kiểm tra tính duy nhất của số điện thoại/email trước khi tạo tài khoản. | 0.5 | Đang phát triển
1.1.2 | Đăng nhập |  |  | Là chức năng mà hệ thống xác thực quyền truy cập của người dùng thông qua thông tin đăng nhập (Email/SĐT) và mật khẩu. Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ xác định vai trò người dùng (khách hàng, nhân viên, quản lý, admin) và điều hướng đến giao diện tương ứng. | 0.5 | Đang phát triển
1.1.3 | Đăng xuất |  |  | Là chức năng mà hệ thống chấm dứt phiên làm việc hiện tại của người dùng. | 0.5 | Đang phát triển
1.1.4 | Quên mật khẩu |  |  | Là chức năng hệ thống hỗ trợ người dùng lấy lại quyền truy cập khi quên mật khẩu. Hệ thống gửi mã xác thực (OTP) qua Email/SMS để người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản. | 0.5 | Đang phát triển
1.1.5 | Đổi mật khẩu |  |  | Là Chức năng bảo mật cho phép người dùng chủ động thay đổi mật khẩu định kỳ hoặc khi có nghi ngờ lộ thông tin (yêu cầu nhập mật khẩu cũ hoặc nhập mã xác thực OTP qua SMS/Email để xác minh chính chủ). | 0.5 | Đang phát triển
1.2 | Quản trị tài khoản | Đinh Thị Quỳnh Anh |  |  | 2.5 | Đang phát triển
1.2.1 | Thêm mới tài khoản |  |  | Quản trị viên có quyền tạo tài khoản nội bộ cho nhân viên trong Studio. | 1 | Đang phát triển
1.2.2 | Khoá tài khoản |  |  | Là chức năng giúp tạm dừng quyền truy cập của tài khoản. Người dùng chức năng: Admin. | 0.5 | Đang phát triển
1.2.3 | Tìm kiếm tài khoản |  |  | Là chức năng quản trị có thể quản lý danh sách lớn người dùng. Có thể tìm nhanh theo mã/tên tài khoản. | 0.5 | Đang phát triển
1.2.4 | Lọc tài khoản |  |  | Là chức năng giúp quản trị viên lọc danh sách tài khoản theo nhiều tiêu chí: bộ phận, vai trò, trạng thái hoạt động
1.2.5 | Xem danh sách và chi tiết tài khoản |  |  | Là chức năng giúp quản trị viên xem danh sách tài khoản và thông tin chi tiết của từng tài khoản của nhân viên để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý người dùng trong hệ thống.
1.2.6 | Chỉnh sửa tài khoản nhân viên |  |  | Là chức năng giúp quản trị viên chỉnh sửa tài khoản nhân viên (vai trò, bộ phận, đổi mật khẩu khi cần thiết) để đảm bảo quyền truy cập và chức năng trên hệ thống luôn phù hợp với vị trí công việc hiện tại của nhân viên. | 0.5 | Đang phát triển
1.2.7 | Chỉnh sửa phân quyền |  |  | Là chức năng giúp quản trị viên chỉnh sửa quyền của các vai trò trong hệ thống để đảm bảo mỗi nhóm người dùng chỉ được phép thực hiện các chức năng phù hợp với trách nhiệm công việc của mình.
2 | Quản lý lịch làm việc |  |  |  | 10 | Đang phát triển
2.1 | Đăng ký lịch | Đinh Thị Quỳnh Anh |  |  | 2.5 | Đang phát triển
2.1.1 | Đăng ký ca làm việc |  |  | Là chức năng cho phép nhân viên Freelancer chọn các ngày và ca làm việc (Sáng/Chiều/Tối) mà mình có thể đi làm trong tháng tới. Chỉ thực hiện được trong khoảng thời gian mà mở "Đợt đăng ký" (không dành cho nhân viên cố định). | 1 | Đang phát triển
2.1.2 | Tạo yêu cầu thay đổi ca làm |  |  | Là chức năng cho phép nhân viên freelancer gửi yêu cầu thay đổi ca làm việc đã đăng ký. Yêu cầu sẽ được gửi đến quản lý để xem xét và phê duyệt. | 1 | Đang phát triển
2.1.3 | Xem lịch cá nhân |  |  | Là chức năng giúp nhân viên Freelancer xem lịch làm việc đã được phân công và kết quả đăng ký các ca làm việc để theo dõi tình trạng phân công ca, các ca làm việc hiện tại và sắp tới, đồng thời biết được ca nào được phân công, không được phân công hoặc đang chờ xử lý yêu cầu đổi lịch nhằm chủ động sắp xếp thời gian và tham gia đúng lịch làm việc | 0.5 | Đang phát triển
2.2 | Điều phối ca chụp | Lê Thị Thuỳ Linh |  |  | 4 | Đang phát triển
2.2.1 | Gán nhân viên cho từng ca chụp |  |  | Là chức năng cho phép nhân viên Sales lựa chọn và gán nhân viên phù hợp vào từng ca chụp sau khi khách hàng đã đặt lịch và nhân viên đã hoàn tất đăng ký lịch rảnh. | 2 | Đang phát triển
2.2.2 | Chỉnh sửa nhân viên trong ca chụp |  |  | Là chức năng cho phép nhân viên Sales thay đổi nhân sự (freelancer) đã được phân công trong một ca chụp. Các ca chụp đã hoàn thành sẽ được cố định nhân sự (không thể chỉnh sửa hay thao tác). | 2 | Đang phát triển
2.3 | Giám sát và Thông báo | Lê Thị Thuỳ Linh |  |  | 3.5 | Đang phát triển
2.3.1 | Xem tổng hợp lịch đăng ký ca |  |  | Là chức năng dành cho chủ Quản lí Sales/ Chủ studio, cho phép hiển thị tổng hợp tất cả các lịch đăng ký ca làm việc của nhân viên trong một khoảng thời gian (1 tháng). Có thể chọn xem chi tiết ngày làm việc đó để theo dõi danh sách nhân viên đã đăng kí lịch theo 3 ca. | 1 | Đang phát triển
2.3.2 | Xem tổng hợp lịch làm việc |  |  | Là chức năng dành cho Quản lí Sales/ Chủ studio cho phép xem toàn bộ lịch làm việc đã được phân công chính thức của nhân viên. | 1 | Đang phát triển
2.3.3 | Tìm kiếm |  |  | Là chức năng dành cho Quản lí Sales/ Chủ studio tìm kiếm nhân viên, tên khách hàng, lịch đăng ký, ca làm việc theo từ khóa liên quan. | 0.5 | Đang phát triển
2.3.4 | Lọc |  |  | Là chức năng dành cho Quản lí Sales/ Chủ studio lọc lịch đăng ký ca làm việc theo bộ phận, ca làm việc. | 0.5
2.3.4 | Duyệt yêu cầu thay đổi |  |  | Là chức năng cho phép Quản lý Sales xem danh sách các yêu cầu thay đổi ca làm việc của nhân viên và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu đó trong thời gian cho phép. | 1 | Đang phát triển
3 | Quản lý đặt lịch |  |  |  | 9.5 | Đang phát triển
3.1 | Xem gói dịch vụ | Nguyễn Thị Thanh Hoài |  |  | 1.5 | Đang phát triển
3.1.1 | Xem danh sách concept |  |  | Là chức năng giúp khách hàng xem toàn bộ các gói dịch vụ chụp ảnh mà studio đang cung cấp. | 0.5 | Đang phát triển
3.1.2 | Xem chi tiết concept |  |  | Là chức năng giúp khách hàng xem thông tin chi tiết của một gói dịch vụ chụp ảnh, bao gồm giá, dịch vụ đi kèm và chính sách áp dụng. | 0.5 | Đang phát triển
3.1.3 | Lọc và Tìm kiếm dịch vụ chụp |  |  | Là chức năng giúp khách hàng tìm kiếm và lọc các gói dịch vụ theo tên, khoảng giá và concept. | 0.5 | Đang phát triển
3.2 | Đặt lịch trực tuyến | Nguyễn Thị Loan |  |  | 4 | Đang phát triển
3.2.1 | Tạo đơn đặt lịch chụp |  |  | Là chức năng giúp khách hàng tạo đơn đặt lịch chụp bằng cách chọn dịch vụ, thời gian và nhập các thông tin cần thiết. | 2 | Đang phát triển
3.2.2 | Đặt cọc |  |  | Là chức năng giúp khách hàng thanh toán một khoản tiền cọc để xác nhận giữ lịch chụp. Có tích hợp các phương thức thanh toán. Điều kiện: - Đơn đang ở trạng thái chờ thanh toán. - Thực hiện trong vòng 30 phút kể từ khi khách xác nhận đặt lịch. | 2 | Đang phát triển
3.3 | Quản lý đơn đặt và lịch hẹn | Nguyễn Phương Ngân |  |  | 3.5 | Đang phát triển
3.3.1 | Xem danh sách lịch sử đơn đặt |  |  | Là chức năng giúp khách hàng xem danh sách các đơn đặt lịch cùng trạng thái hiện tại. (Đã xác nhận, Đã hoàn thành, Đã hủy). | 1 | Đang phát triển
3.3.2 | Xem chi tiết lịch hẹn |  |  | Là chức năng giúp khách hàng xem đầy đủ thông tin của một lịch chụp cụ thể như thông tin dịch vụ chụp, Thời gian, địa điểm, danh sách thợ phụ trách và các lưu ý chuẩn bị từ studio. | 0.5 | Đang phát triển
3.3.3 | Yêu cầu huỷ lịch |  |  | Là chức năng giúp khách hàng gửi yêu cầu huỷ lịch chụp đã đặt. Điều kiện: - Nếu lí do hi hữu (sức khỏe/ thời tiết) và có minh chứng thì sẽ được hỗ trợ bảo lưu/hoàn cọc - Nếu là lí do cá nhân/lí do khác thì sẽ mất cọc | 1 | Đang phát triển
3.3.4 | Thay đổi lịch chụp |  |  | Là chức năng giúp khách hàng thay đổi thời gian chụp. Có 2 trường hợp - Trường hợp 1: Đổi lịch trước ngày chụp ít nhất 7 ngày trở lên, hệ thống cho phép chỉnh sửa nếu còn lịch trống. - Trường hợp 2: Đổi lịch trong 1 tuần trước khi chụp ảnh: Nếu còn lịch trống, Khách hàng sẽ được chỉnh sửa lịch đặt và phải thanh toán thêm số tiền đổi lịch chụp (theo phí đổi lịch đã được Studio thiết lập). | 1 | Đang phát triển
3.4 | Thiết lập phí đổi lịch | Nguyễn Phương Ngân |  | Là chức năng cho phép Bộ phận Sales cấu hình mức phí áp dụng khi khách hàng yêu cầu đổi lịch chụp. Hệ thống hỗ trợ 2 cách tính phí linh hoạt tùy theo nhu cầu: - Theo phần trăm (%) giá trị concept mà khách hàng đã đặt. - Theo số tiền cố định: Studio nhập trực tiếp một số tiền cụ thể làm phí đổi lịch. | 0.5 | Đang phát triển
4 | Quản lý thông tin khách hàng | Nguyễn Thị Thanh Hoài |  |  | 3.5 | Đang phát triển
4.1 | Quản lý hồ sơ cá nhân |  |  |  | 3 | Đang phát triển
4.1.1 | Xem danh sách khách hàng |  |  | Là chức năng giúp nhân viên Sales và chủ studio xem danh sách các khách hàng của studio và các thông tin tổng quan của khách hàng. | 1 | Đang phát triển
4.1.2 | Xem hồ sơ khách hàng |  |  | Là chức năng giúp nhân viên Sales và chủ Studio xem thông tin cá nhân chi tiết như tên, số điện thoại, email., hạng, địa chỉ, sở thích khách hàng | 0.5 | Đang phát triển
4.1.3 | Cập nhật thông tin cá nhân khách hàng |  |  | Là chức năng giúp nhân viên Sales cập nhật thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, email, địa chỉ,... | 1 | Đang phát triển
4.1.4 | Quản lý sở thích khách hàng |  |  | Là chức năng giúp nhân viên Sales cập nhật sở thích khách hàng, phục vụ cho hỗ trợ tư vấn khách hàng tốt hơn vào những lần đặt lịch sau
4.2 | Tìm kiếm, phân loại và lọc khách hàng
4.2.1 | Tìm kiếm khách hàng |  |  | Là chức năng giúp Studio (Bộ phận Sales và chủ Studio) tìm kiếm khách hàng trong hệ thống nhằm phục vụ cho việc quản lý và chăm sóc khách hàng. Tiêu chỉ tìm kiếm: Tên khách, SĐT, Email, Mã khách. | 0.5 | Đang phát triển
4.2.2 | Lọc khách hàng |  |  | Là chức năng giúp Studio lọc danh sách khách hàng trong hệ thống nhằm phục vụ cho việc quản lý và chăm sóc khách hàng. Tiêu chí lọc: Hạng khách hàng. |  | Đang phát triển
4.2.3 | Phân loại khách hàng |  |  | Là chức năng giúp Studio phân loại khách hàng theo mức độ sử dụng dịch vụ, gồm 3 hạng: Mới, Thân thiết, VIP | 0.5 | Đang phát triển
5 | Quản lý kho |  |  |  | 5 | Đang phát triển
5.1 | Quản lý danh sách vật tư | Nguyễn Thị Loan |  |  | 3 | Đang phát triển
5.1.1 | Tạo mới vật tư |  |  | Là chức năng giúp nhân viên kho/quản lý kho thêm mới vật tư vào hệ thống. | 1 | Đang phát triển
5.1.2 | Xem danh sách vật tư |  |  | Là chức năng giúp bộ phận kho/chủ Studio xem danh sách tất cả vật tư . | 0.5 | Đang phát triển
5.1.3 | Xem chi tiết vật tư |  |  | Là chức năng giúp nhân viên kho/chủ studio xem chi tiết từng vật tư
5.1.4 | Sửa thông tin vật tư |  |  | Là chức năng giúp nhân viên kho/quản lý kho cập nhật thông tin vật tư. | 0.5 | Đang phát triển
5.1.5 | Ngừng hoạt động vật tư |  |  | Là chức năng giúp nhân viên kho/quản lý kho ngưng hoạt động vật tư khi không còn sử dụng đến hoặc hết vật tư. | 0.5 | Đang phát triển
5.1.6 | Khôi phục lại vật tư |  |  | Là chức năng giúp nhân viên kho khôi phục lại vật tư đã ngưng hoạt động.
5.1.7 | Lọc vật tư |  |  | Là chức năng giúp bộ phận kho/ Studio lọc vật tư theo danh mục, concept và trạng thái. | 0.5 | Đang phát triển
5.1.8 | Tìm kiếm vật tư |  |  | Là chức năng giúp bộ phận kho/ Studio tìm kiếm vật tư theo tên/mã/danh mục/concept.
5.2 | Theo dõi và vận hành kho | Nguyễn Phương Ngân |  |  | 2 | Đang phát triển
5.2.1 | Theo dõi trạng thái |  |  | Là chức năng giúp bộ phận kho theo dõi được trạng thái của bộ trang phục. Lọc theo ngày để xem trạng thái của trang phục theo ngày. Nếu một trang phục đã được đặt, thì khi lọc để xem ngày đó sẽ hiện trạng thái "Đã đặt", tới ngày chụp hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái từ "Đã đặt" thành "Trong ca chụp". Nhân viên kho có thể cập nhật trạng thái của trang phục, trừu khi trang phục đang ở trạng thái "Trong ca chụp" | 1 | Đang phát triển
5.2.2 | Cập nhật concept |  |  | Là chức năng giúp nhân viên kho/quản lý kho tạo thêm concept mới, thêm vật tư mới vào concept và chỉnh sửa thông tin concept | 1 | Đang phát triển
5 | Quản lý kho |  |  |  | 5.5 | Đang chờ triển khai
5.3. | Quản lý nhập kho | Nguyễn Thị Loan |  |  | 1.5 | Đang chờ triển khai
5.3.1 | Tạo phiếu nhập kho |  |  | Là chức năng giúp bộ phận kho tạo phiếu nhập khi bổ sung thêm vật tư hoặc trang phục vào kho. Thông tin bao gồm: tên vật tư, số lượng, concept, ngày nhập và ghi chú. | 0.5 | Đang chờ triển khai
5.3.2 | Xem lịch sử nhập kho |  |  | Là chức năng giúp bộ phận kho và chủ Studio theo dõi toàn bộ lịch sử nhập vật tư trong hệ thống. | 0.5 | Đang chờ triển khai
5.3.3 | Cập nhật / chỉnh sửa phiếu nhập |  |  | Là chức năng giúp bộ phận kho chỉnh sửa thông tin phiếu nhập trong trường hợp nhập sai thông tin hoặc cần bổ sung dữ liệu. | 0.5 | Đang chờ triển khai
5.4 | Quản lý xuất kho | Nguyễn Thị Loan |  |  | 1.5 | Đang chờ triển khai
5.4.1 | Tạo phiếu xuất kho |  |  | Là chức năng giúp nhân viên kho ghi nhận việc xuất vật tư hoặc trang phục để phục vụ cho buổi chụp ảnh. | 0.5 | Đang chờ triển khai
5.4.2 | Cập nhật / chỉnh sửa phiếu xuất |  |  | Là chức năng giúp nhân viên kho cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin phiếu xuất trong trường hợp nhập sai thông tin. | 0.5 | Đang chờ triển khai
5.4.3 | Xem lịch sử xuất kho |  |  | Là chức năng giúp bộ phận kho và chủ Studio theo dõi lịch sử xuất vật tư để phục vụ các buổi chụp. | 0.5 | Đang chờ triển khai
5.5 | Kiểm kê kho | Nguyễn Phương Ngân |  |  | 1.5 | Đang chờ triển khai
5.5.1 | Tạo phiếu kiểm kê |  |  | Là chức năng giúp nhân viên kho tạo phiếu kiểm kê để ghi nhận số lượng vật tư thực tế trong kho. | 0.5 | Đang chờ triển khai
5.5.2 | Xem phiếu kiểm kê |  |  | Là chức năng giúp bộ phận kho xem thông tin phiếu kiểm kê. | 0.5 | Đang chờ triển khai
5.5.3 | Cập nhật phiếu kiểm kê |  |  | Là chức năng giúp nhân viên kho chỉnh sửa thông tin phiếu kiểm kê khi có sai sót. | 0.5 | Đang chờ triển khai
5.6 | Cảnh báo tồn kho | Nguyễn Phương Ngân |  | Là chức năng cho phép quản lý thiết lập số lượng tối thiểu của từng vật tư | 1 | Đang chờ triển khai
6 | Quản lý dịch vụ | Nguyễn Thị Thanh Hoài |  |  | 5.5 | Đang chờ triển khai
6.1 | Quản lý gói chụp |  |  |  | 3.5 | Đang chờ triển khai
6.1.1 | Xem danh sách gói chụp |  |  | Là chức năng giúp Studio xem danh sách các gói chụp hiện có. | 0.5 | Đang chờ triển khai
6.1.2 | Xem chi tiết gói chụp |  |  | Là chức năng giúp Studio xem thông tin chi tiết của từng gói chụp (giá, nội dung, thời lượng, ưu đãi…). | 1 | Đang chờ triển khai
6.1.3 | Thêm gói chụp |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/quản lý Sales tạo mới gói chụp vào hệ thống. | 0.5 | Đang chờ triển khai
6.1.4 | Chỉnh sửa gói chụp |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/quản lý Sales cập nhật thông tin gói chụp khi có thay đổi. | 0.5 | Đang chờ triển khai
6.1.5 | Xoá gói chụp |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio xoá gói chụp khỏi hệ thống. | 0.5 | Đang chờ triển khai
6.1.6 | Tìm kiếm và lọc gói chụp |  |  | Là chức năng giúp Studio tìm kiếm gói chụp theo tên, giá hoặc loại dịch vụ. | 0.5 | Đang chờ triển khai
6.2 | Đánh giá dịch vụ |  |  |  | 2 | Đang chờ triển khai
6.2.1 | Gửi đánh giá dịch vụ |  |  | Là chức năng giúp khách hàng gửi đánh giá và nhận xét về gói chụp sau khi đã sử dụng dịch vụ. Điều kiện: khách hàng đã hoàn tất buổi chụp. | 1 | Đang chờ triển khai
6.2.2 | Xem đánh giá dịch vụ |  |  | Là chức năng giúp bộ phận Sales/chủ studio xem các đánh giá và nhận xét về gói chụp của khách hàng. | 1 | Đang chờ triển khai
7 | Quản lý thanh toán | Đinh Thị Quỳnh Anh |  |  | 3.5 | Đang chờ triển khai
7.1 | Quản lý hoá đơn |  |  |  | 2.5 | Đang chờ triển khai
7.1.1 | Xuất hoá đơn điện tử |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/bộ phận Sales tạo và xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng. Điều kiện: đơn hàng đã được thanh toán. | 1 | Đang chờ triển khai
7.1.2 | Xem danh sách các hoá đơn |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/bộ phận Sales xem danh sách các hoá đơn của khách hàng. | 0.5 | Đang chờ triển khai
7.1.3 | Xem chi tiết hoá đơn |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/bộ phận Sales xem thông tin chi tiết của từng hoá đơn của khách hàng. | 0.5 | Đang chờ triển khai
7.1.4 | Tìm kiếm và lọc hoá đơn |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/bộ phận Sales tìm kiếm hoá đơn theo mã, khách hàng hoặc thời gian. | 0.5 | Đang chờ triển khai
7.2 | Thanh toán hoá đơn |  |  | Là chức năng giúp khách hàng thực hiện thanh toán cho hoá đơn đã được tạo trong hệ thống. Điều kiện: hoá đơn chưa được thanh toán. | 1 | Đang chờ triển khai
8 | Quản lý khuyến mãi | Lê Thị Thùy Linh |  |  | 3 | Đang chờ triển khai
8.1 | Xem khuyến mãi |  |  |  | 1.5 | Đang chờ triển khai
8.1.1 | Xem danh sách khuyến mãi |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/quản lý Sales/nhân viên Sales xem danh sách các chương trình khuyến mãi và thời gian diễn ra khuyến mãi. | 0.5 | Đang chờ triển khai
8.1.2 | Xem chi tiết khuyến mãi |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/quản lý Sales/nhân viên Sales xem thông tin chi tiết của khuyến mãi. | 0.5 | Đang chờ triển khai
8.1.3 | Tìm kiếm và lọc khuyến mãi |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/quản lý Sales/nhân viên Sales tìm kiếm khuyến mãi theo tên hoặc thời gian. | 0.5 | Đang chờ triển khai
8.2 | Cập nhật khuyến mãi |  |  |  | 1.5 | Đang chờ triển khai
8.2.1 | Thêm khuyến mãi |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/quản lý Sales tạo mới khuyến mãi. | 0.5 | Đang chờ triển khai
8.2.2 | Chỉnh sửa khuyến mãi |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/quản lý Sales cập nhật nội dung khuyến mãi. | 0.5 | Đang chờ triển khai
8.2.3 | Xoá khuyến mãi |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio xoá khuyến mãi. Điều kiện: khuyến mãi chưa áp dụng. | 0.5 | Đang chờ triển khai
9 | Thống kê và báo cáo | Lê Thị Thùy Linh |  |  | 3.5 | Đang chờ triển khai
9.1 | Xem báo cáo doanh thu |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio xem doanh thu theo chi nhánh, gói dịch vụ, chương trình khuyến mãi hoặc thời gian. | 1 | Đang chờ triển khai
9.2 | Xem báo cáo nhân viên |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/quản lý Makeup/quản lý chụp ảnh/quản lý kho theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên thuộc bộ phận mình. | 1 | Đang chờ triển khai
9.3 | Xem báo cáo gói dịch vụ |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/quản lý Sales thống kê mức độ sử dụng các gói chụp. | 1 | Đang chờ triển khai
9.4 | Lọc và tìm kiếm dữ liệu |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/quản lý các bộ phận lọc dữ liệu báo cáo theo thời gian hoặc dịch vụ. | 0.5 | Đang chờ triển khai
10 | Quản lý đa chi nhánh | Nguyễn Thị Thanh Hoài |  |  | 2.5 | Đang chờ triển khai
10.1 | Quản lý chi nhánh |  |  |  | 1.5 | Đang chờ triển khai
10.1.1 | Thêm chi nhánh |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio thêm mới chi nhánh. | 0.5 | Đang chờ triển khai
10.1.2 | Chỉnh sửa chi nhánh |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio cập nhật thông tin chi nhánh. | 0.5 | Đang chờ triển khai
10.1.3 | Xoá chi nhánh |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio xoá chi nhánh. Điều kiện: chi nhánh không còn hoạt động. | 0.5 | Đang chờ triển khai
10.2 | Xem chi nhánh |  |  |  | 1 | Đang chờ triển khai
10.2.1 | Xem danh sách chi nhánh |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/quản lý các bộ phận xem danh sách chi nhánh. | 0.5 | Đang chờ triển khai
10.2.2 | Xem chi tiết chi nhánh |  |  | Là chức năng giúp chủ Studio/quản lý các bộ phận xem thông tin chi tiết từng chi nhánh. | 0.5 | Đang chờ triển khai